Quadro de Modelo de planejamento para implantação de sistema de iLPF com eucalipto.

| O quê? | Quando? | Por que? | Como? |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificação da aptidão da área para implantação do sistema | Antes do início da implantação do sistema | Para evitar problemas com a implantação de culturas anuais e destinação dos produtos do sistema | Diagnóstico do estabelecimento rural inserido em seu contexto regional, utilizando orientação de técnicos especializados |
| Coleta de amostras de solo e análise química e física | Antes do preparo inicial do solo e depois anualmente. | Para monitorar a fertilidade do solo e para definição das recomendações de correção, adubação de manutenção e reposição | De um talhão homogêneo devem ser retiradas 10 subamostras de solo nas profundidades de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm, as quais devem ser homogeneizadas formando uma amostra de aproximadamente 400 gramas, que deve ser encaminhada para um laboratório de análise de solo e depois os resultados interpretados por engenheiro agrônomo ou técnico agrícola |
| Calagem e Gessagem | No preparo inicial do solo e depois quando necessário | Para correção da acidez do solo e fornecimento de Cálcio e Magnésio para as culturas | Corretivos de solo aplicados e incorporados de 0 a 20 cm, utilizando-se grade pesada ou arado |
| Monitoramento e controle de formigas cortadeiras | Pelo menos dois meses antes do plantio e depois durante todo o ciclo de produção | Para evitar danos às culturas anuais e especialmente ao eucalipto | Caminhando na área à procura de formigueiros ativos, bem como ao seu redor no mínimo a 100 metros de bordadura. Quando encontrados deve ser aplicado inseticida à base de Fipronil em pó ou iscas formicidas granuladas se a estação do ano for propícia |
| Cultivo da cultura de verão (exemplo: Soja) | Ano 0 (novembro) a Ano 1 (março). Ano 1 (novembro) a Ano 2 (março). Ano 5 (novembro) a Ano 6 (março). Ano 9 (novembro) a Ano 10 (março). | Para proporcionar retorno econômico em curto prazo reduzindo os custos de implantação do sistema de iLPF. Porque a soja é uma leguminosa que favorece a fixação de Nitrogênio atmosférico no solo. | A definição do cultivo anual, bem como os tratos culturais dependerão de recomendações técnicas específicas para cada região e propriedade que poderão ser feitas por técnicos especializados. Recomenda-se que os detalhes do cultivo específicos para a área sejam inseridos neste quadro. Eventualmente um quadro adicional pode ser criado para a cultura. |
| Plantio de eucalipto | Ano 1 (janeiro). | Entre as espécies arbóreas disponíveis para os sistemas de iLPF, o clone (escolhido pelo produtor) de eucalipto apresenta as vantagens de ter ciclo rápido, sua madeira ser adequada para (aptidão do clone), com mercado assegurado na região e haver também disponibilidade de mudas em quantidade suficiente na região. | Escolha adequada das mudas dos clones. Irrigação no dia de plantio e periodicamente a cada 6 dias até o pegamento das mudas. Caso haja perda acima de 5% das mudas, será realizado replantio. Recomenda-se que os detalhes do plantio específicos para a área sejam inseridos neste quadro. Eventualmente um quadro adicional pode ser criado para a cultura. |
| Implantação do Sistema Santa Fé (Milho ou Sorgo em consorciação com braquiária) | Ano 1 (fevereiro a agosto) Ano 2 (fevereiro a agosto) Ano 6 (fevereiro a agosto) Ano 10 (fevereiro a agosto) | O cultivo da braquiária com milho ou sorgo ajuda a conservar o solo pela cobertura vegetal, melhora a condição do solo com fertilizantes residuais e ciclagem de nutrientes e ainda proporciona retorno econômico com a renda obtida com os grãos. A partir do ano 2 a forrageira fica estabelecida para o componente pecuário | Ano 1: a implantação da cultura de outono/inverno deve ser realizada com sistema de plantio direto sempre que possível. Recomenda-se ensilar o sorgo ou milho. Ano 2 em diante: pode-se repetir as ações do ano 1, observando-se o detalhe de que a forrageira deve ser escolhida com base em sua tolerância a sombreamento. Recomenda-se que os detalhes de plantio específicos para a área sejam inseridos neste quadro. Eventualmente um quadro adicional pode ser criado para a cultura. |
| Tratos culturais no eucalipto | Ano 2 (agosto) | Eliminação de plantas daninhas para evitar-se a mato-competição. | Coroamento das plantas de eucalipto com capinas manuais ou herbicidas ao redor das árvores. |
| Tratos culturais no eucalipto | Ano 2 (agosto) | Adubação de cobertura para suprir as necessidades nutricionais das plantas. | A adubação de cobertura é realizada aos 90 dias e após um ano de plantio. |
| Tratos culturais no eucalipto | Ano Altura Ano 2 0 a 2 m Ano 3 2 a 4 m Ano 4 4 a 6 m | Desrama para favorecer o crescimento da planta e a qualidade da madeira bem como para evitar danos pelos animais quando os mesmos entrarem no sistema. | A desrama inicial é feita quando o diâmetro do caule a 1,30 m de altura atinge mais que 6 cm. |
| Entrada de bezerros de recria no sistema | Ano 2 (setembro) a Ano 5 (agosto) | Os bezerros, pelo menor porte causam menos danos às árvores jovens e além disso, essa categoria animal necessita de pastagens de qualidade mais alta, proporcionada pela forrageira recém formada | Para que os animais entrem no sistema é necessário que as árvores estejam com mais de 6 cm de diâmetro ao DAP (1,30 m de altura). É importante que tenha sido feito o controle estratégico de parasitas para evitar a contaminação da pastagem recém implantada. |
| Colheita de 1/3 das árvores | Ano 5 (agosto) Ano 9 (agosto) Ano 13 (agosto) | Aumentar a incidência de luz nas entrelinhas das árvores para favorecer o desenvolvimento da cultura anual e da forrageira na sequência; Ingresso financeiro. | Serão colhidas árvores alternadamente nas fileiras, priorizando-se, todavia, as que apresentarem crescimento deficiente e/ou defeitos no fuste, que prejudicarão a qualidade da madeira |

Fonte: elaborado por BISCOLA, P. H. N.; CARROMEU, C.; SERRA, A. P.; MAMEDE, R. R.; BUNGENSTAB, D. J. Ferramentas de planejamento para implementação de sistemas de ILPF. In: BUNGENSTAB, D. J. (Ed.). Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta : a produção sustentável. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa, 2012. p. 73-85. Capítulo 6.